## Tabelle1
Aufgaben | Aufwand (h) |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Fr |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Fr |  |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 14.03.2023 |  |  |  | 15.03.2023 |  |  |  | 17.03.2023 |  |  |  | 21.03.2023 |  |  |  | 22.03.2023 |  |  |  | 24.03.2023
| Sollzeit | Istzeit | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h | 1.5h
Dokumentation weiterführen | 33 | [23 empty] | Abgabe Projekt |  |  | Sollzeit
Istzeit
Aufbau der Dokumentation | 2 | [26 empty] | Meilenstein
Grobe Version des Zeitplanes erstellen | 2
Expertenbesuche | 2
:
Kriterienkatalog studieren | 1 | [25 empty] | Informieren
(Meilenstein) Zeitplan fertigstellen | 1 | [25 empty] | Planen
Konzept für die Realiserung erstellen | 2
Modell der Datenbank erstellen | 1.5
Testkonzept erstellen | 2
Lösungsvariante festlegen | 0.5 | [25 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 1 | [25 empty] | Realisieren
Erstellen der Datenbank | 1.5
(Meilenstein) Autorisierung (Login & Logout), Rollen | 2
Übersicht Agenda und Termin Page erstellen | 4
(Meilenstein) Backend & DB entwickeln für Datenspeicherung | 3.5
Validierung Felder (Datum, Preis, Dropdown u.s.w) | 1
Excel & PDF Export | 1
Umgebung fürs Testen einrichten | 1 | [25 empty] | Kontrollieren
Testfälle Testen | 2
Reflexion & Fazit | 2 | [25 empty] | Auswerten
Total | 66 | 0